## 갠트 차트 템플릿
Gantt Chart
프로젝트 이름
프로젝트 관리자
Num | 작업 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [18 empty] | 2단계 | [20 empty] | 3단계 | [20 empty] | 4단계
[6 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | 9주 | [6 empty] | 10주 | [6 empty] | 11주 | [6 empty] | 12주 | [6 empty] | 13주
[7 empty] | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27
1 | 프로젝트 구상
1.1 | 머신러닝/딥러닝에 대한 기본지식 공부 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 6 | 100% | bar: 9/1 to 2주 9/7; 5주 9/29 to 5주 10/2
1.1.1 | 주제 제안 및 선정 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 6 | 100% | bar: 9/1 to 2주 9/7; 5주 9/29 to 5주 10/2
1.2 | .dcm을 .png로 변환 | 2022-09-08 | 2022-09-11 | 3 | 100% | bar: 2주 9/8 to 2주 9/11; 5주 9/29 to 5주 10/2
1.3 | 제공받은 코드 분석 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | 2 | 80% | bar: 3주 9/12 to 3주 9/14; 5주 9/29 to 5주 10/2
1.4 | 윈도우 및 맥에서 환경 구축 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | 2 | 100% | bar: 3주 9/12 to 3주 9/14; 5주 9/29 to 5주 10/2
1.5 | 데이터 전처리 과정 공부 | 2022-09-15 | 2022-09-21 | 6 | 80% | bar: 3주 9/15 to 4주 9/21; 5주 9/29 to 5주 10/2
2 | 프로젝트 초반
2.1 | yolov5를 이용하여 detection 과정 실습 | 2022-09-22 | 2022-09-29 | 7 | 100% | bar: 4주 9/22 to 5주 10/2
2.2 | 화상 부위 detection 완료 | 2022-09-30 | 2022-10-05 | 5 | 100% | bar: 5주 9/29 to 6주 10/5
2.3 | 피부 화상 손상 깊이 판별 | 2022-09-30 | 2022-10-05 | 5 | 100% | bar: 5주 9/29 to 6주 10/5
2.4 | roboflow를 이용한 dateset 준비 | 2022-09-30 | 2022-10-05 | 5 | 100% | bar: 5주 9/29 to 6주 10/5
3 | 프로젝트 중반
3.1 | mAP 공부 | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | 100% | bar: 5주 9/29 to 5주 10/2; 6주 10/6 to 6주 10/9
3.2 | 이미지 augmentation – 약 1000장의 사진 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | 12 | 100% | bar: 5주 9/29 to 5주 10/2; 9주 10/28 to 11주 11/10
3.3 | argumentation한 데이터로 테스트 진행 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 3 | 100% | bar: 5주 9/29 to 5주 10/2; 11주 11/10 to 11주 11/12
3.4 | 학습한 모델을 바탕으로 Labeling 진행 | 2022-11-12 | 2022-11-15 | 3 | 100% | bar: 5주 9/29 to 5주 10/2; 11주 11/12 to 12주 11/15
3.5 | yolov5s mAP 확인 | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 2 | 100% | bar: 5주 9/29 to 5주 10/2; 12주 11/15 to 12주 11/17
4 | 프로젝트 성과/평가
4.1 | vision transform mAP 확인 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 3 | 100% | bar: 5주 9/29 to 5주 10/2; 12주 11/17 to 12주 11/20
4.2 | yolo7 mAP 확인 | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 4 | 100% | bar: 5주 9/29 to 5주 10/2; 12주 11/17 to 13주 11/21
4.3 | RetinaNet IoU 확인 | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 5 | 0% | bar: 5주 9/29 to 5주 10/2; 12주 11/20 to 13주 11/25
4.4 | 화상 부위 면적 구하기 | 2022-11-18 | 2022-11-27 | 9 | 0% | bar: 5주 9/29 to 5주 10/2